Рабочая программа реализации проекта «Развитие исследовательской деятельности учащихся через создание виртуального школьного музея»

| Содержание деятельности | Сроки | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Подготовительный Январь 2014- декабрь 2014 года 1.Анализ состояния проблемы. 2.Выявление и систематизация материалов в архиве школы. 3.Актуализация темы создания виртуального музея для всех участников образовательного процесса, выпускников, ветеранов школы. 4.Определение круга лиц для сотрудничества по созданию виртуального музея. Создание Актива музея из обучающихся, родителей и педагогов. 5.Изучение методико-педагогической литературы Активом музея, позволяющей выявить состояние проблемы, проанализировать опыт создания школьных виртуальных музеев. Разработка программы деятельности. 6. Проведение методических обучающих семинаров «Знакомство с Интернет-технологиями», «Формирование навыков исследовательской деятельности обучающихся». 7.Согласование проекта с научным руководителем и Управлением образования г. Волгодонска. 2 этап. Основной Январь 2015 - апрель 2016 года 1.Выявление и систематизация материалов, сохранившихся в архиве Музея истории школы. 2.Формирование банка методических разработок с помощью учителей. 3.Создание творческих групп по направлениям деятельности музея. 4.Обучение основам музейной деятельности и ИКТ-компетенциям. 5.Определение тематики экспозиций (веб-страниц). 6.Оцифровка документальных и вещественных источников. Создание электронной базы данных по истории школы и города. Разработка единой системы хранения и каталогизации всех возможных видов электронного представления музейных экспонатов. Подготовка материалов для медиа-экспозиций. 7.Организация поисковой и исследовательской работы. 8.Создание сайта виртуального школьного музея. 9. Разработка и организация системы урочной и внеурочной деятельности школы по гражданскому воспитанию с учетом использования возможностей музея. 10. Создание и распространение печатной продукции по материалам виртуального музея. 11. Проведение конкурса социально значимых проектов «Исследовательская деятельность: от идеи до воплощения». 12. Проведение научно-методического семинара для руководителей образовательных учреждений города, презентация опыта работы, информирование всех участников о реализации инновационного проекта. 3 этап. Завершающий Май 2016- май 2017 года 1.Представление проекта. Информирование всех участников образовательного процесса о результатах реализации проекта. 2.Мониторинг влияния деятельности музея в школе: статистика использования музейной среды в урочной и внеурочной деятельности, статистика посещения виртуального музея, статистика посещения школьного музея. Подведение итогов и анализ результатов в аналитической справке и программе развития музея. 3.Обобщение и распространение опыта работы администрации, учителей, классных руководителей. 4.Формирование банка данных об итогах работы. 5.Проведение итоговой конференции «Лицей – открытое образовательное пространство виртуального общения». 6.Представление отчета о проделанной работе по выполнению программы и плана проекта на рассмотрение городского и областного Экспертных советов. | Январь 2014 Январь 2014 Январь 2014 Февраль 2014 Март –май 2014 Сентябрь – ноябрь 2014 Январь 2014 Январь 2015 Февраль 2015 Февраль 2015 Март 2015 Март 2015 Апрель 2015 – март 2016 Апрель 2015 – март 2016 Апрель 2015 Апрель 2015 – март 2016 Апрель 2016 Апрель 2016 Апрель 2016 Сентябрь 2016 Ноябрь 2016 -Февраль 2017 Март 2017 Март 2017 Апрель 2017 Май 2017 | Руководитель проекта, администрация лицея Администрация лицея Руководитель проекта, администрация лицея Руководитель проекта, администрация лицея Актив музея Руководитель проекта, администрация лицея, Актив музея Руководитель проекта Актив музея Методические объединения лицея Актив музея Актив музея Актив музея Актив музея Администрация лицея, Актив музея, учителя-предметники, классные руководители Учителя информатики, истории, Актив музея Учителя информатики, истории, Актив музея Заместители директора по УВР, ВР, Актив музея Заместители директора по УВР, ВР, Актив музея Руководитель проекта, администрация лицея, Актив музея Руководитель проекта, администрация лицея, Актив музея Руководитель проекта, администрация лицея, Актив музея Заместители директора по УВР, ВР, Актив музея Заместители директора по УВР, ВР, Актив музея Заместители директора по УВР, ВР, Актив музея Руководитель проекта, администрация лицея, Актив музея | Готовый проект. Собранные для работы материалы. Ознакомление участников образовательного процесса, выпускников, ветеранов школы через презентацию проекта (на общешкольной конференции, педагогическом совете, классных часах) Созданный Актив музея, положение об Активе музея. Составлена программа деятельности Актива музея. Протоколы семинаров. Проект согласован. Составлены тематические списки. Банк данных методических разработок. Созданы творческие группы по направлениям деятельности музея. Методические семинары. Тематика виртуальных экспозиций. Электронная база. Включение в учебно-исследовательскую деятельность учащихся в соответствии с их познавательными интересами (охват не менее 80%). Подготовка, организация и проведение городской практической конференции. Сайт создан. Добавлены материалы к виртуальным экспозициям. Составление сборника методических разработок. Отпечатанные тематические сборники. Выступления участников конкурса с результатами своей работы. Выступление с целью презентации итогов проекта. Анализ результатов реализации проекта на педагогическом совете школы, общешкольной конференции. Подготовка методических рекомендаций по созданию виртуального музея и виртуальных коллекций. Презентация на педагогическом Совете школы, выступления на НПК, публикация статьи по данной теме в СМИ и на сайте школы, виртуальные экскурсии для учащихся, родителей и педагогов. Аналитическая справка. Методический сборник по вопросам развития исследовательской деятельности учащихся через создание виртуального школьного музея. Банк данных. Творческие отчеты, презентации педагогов, учащихся. Отчет. |