Рабочая программа реализации проекта «Формирование гражданско-патриотической культуры через приобщение учащихся к истории школы, города, Донского края»

| Содержание деятельности | Сроки | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Подготовительный Декабрь 2017- май 2018 года 1Анализ состояния проблемы. Обоснование актуальности избранной темы. Формирование проблемы, определение целей, задач проекта. 2.Определение принципов, направлений, научных и педагогических идей работы. 3.Определение целевых показателей индикаторов, отражающих стратегию развития школы по формированию гражданско-патриотической культуры учащихся. 4.Проведение методических семинаров «Формирование гражданско-патриотической культуры через приобщение учащихся к истории школы, города, Донского края». 5.Проведение разъяснительной работы и согласование со всеми участниками образовательного процесса. 6.Распределение функциональных обязанностей участников проекта, внедрение психолого-педагогических диагностик гражданско-патриотического образования. 7.Определение материально-технической базы, учебно-методического обеспечения эксперимента (проекта). 8.Согласование проекта с научным руководителем (координатором) и Управлением образования. 9.Определение схем отслеживания результатов проекта и форм подведения итогов, трансляции результатов. 2 этап. Основной Май 2018 – декабрь 2019 года 1.Создание творческой группы по работе над реализацией проекта. 2.Создание ученических самодеятельных объединений и движений (Я - житель Донского края, История города Волгодонска, Развитие школьного музея, Зеленый патруль, Я - волонтер, Юные армейцы, Юные друзья полиции, Юные инспектора движения, Большая детская редакция, Видеоклуб) 3.Формирование банка методических разработок с помощью учителей. 4.Апробация новых методик, применение современных педтех-нологий, активных форм, способов, видов работы по гражданско-патриотическому образованию школьников в социуме. 5.Семинар для учителей начальных классов. 6.Семинар для классных руководителей 5-8 классов. 7.Семинар для классных руководителей 9-11 классов. 8.Разработка и внедрение современных методик всестороннего изучения системы работы по гражданско-патриотическому образованию. 9.Ознакомление с содержанием программы по гражданско-патриотическому образованию школьников и методикой её внедрения и вовлечение в совместную учебную и внеклассную деятельность родителей. 10.Внедрение системы учебно-исследовательских отчетов краеведческого характера, системы экскурсионной работы. 11.Изучение и обобщение передового педагогического опыта. 12.Работа с кадрами, повышение их квалификации посредством развития методической службы. 13.Анализ промежуточных результатов. 14.Организация поисковой и исследовательской работы. 15.Пополнение сайта виртуального школьного музея. 16.Разработка и организация системы урочной и внеурочной деятельности школы по гражданскому воспитанию. 17.Проведение научно-методического семинара для руководителей образовательных учреждений города, презентация опыта работы, информирование всех участников о реализации инновационного проекта. 3 этап. Завершающий Январь 2020 - май 2020 года 1.Представление проекта. Информирование всех участников образовательного процесса о результатах реализации проекта. 2.Создание сборника методических рекомендаций и инструментария для использования системы гражданско-патриотического воспитания в школе. 3.Создание учащимися видеофильмов о деятельности ученических самодеятельных объединений и движений (Я - житель Донского края, История города Волгодонска, Развитие школьного музея, Зеленый патруль, Я - волонтер, Юные армейцы, Юные друзья полиции, Юные инспектора движения, Большая детская редакция, Видеоклуб). 4.Анализ и обобщение опыта результатов эксперимента. 5.Проведение итоговой конференции. 6.Обобщение и распространение опыта работы администрации, учителей, классных руководителей. 7.Представление отчета о проделанной работе по выполнению программы и плана проекта на рассмотрение городского и областного Экспертных советов. | Декабрь 2017 Январь 2018 Январь 2018 Февраль 2018 Март –май 2018 Март –май 2018 Декабрь 2017 Январь 2018 Май 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Сентябрь 2018 – январь 2020 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Апрель 2020 – сентябрь 2020 Сентябрь 2020 Апрель 2019 – сентябрь 2020 Апрель 2019 – ноябрь 2020 Январь 2019 – декабрь 2020 Май 2019 Январь 2019 – декабрь 2020 Январь 2019 – декабрь 2020 Апрель 2019 Декабрь 2020 Апрель 2021 Май 2021 Январь 2020 -Май 2021 Апрель 2021 Апрель 2021 Апрель 2021 Май 2021 | Руководитель проекта, администрация школы Администрация школы Руководитель проекта, администрация школы Руководитель проекта, администрация школы Творческая группа проекта Творческая группа проекта Руководитель проекта, администрация школы, творческая группа проекта Руководитель проекта Творческая группа проекта Руководитель проекта, администрация школы Творческая группа Методические объединения школы Творческая группа Руководитель проекта, администрация школы Творческая группа Творческая группа Администрация школы, учителя-предметники, классные руководители Творческая группа Заместители директора по УВР, ВР, творческая группа Руководитель проекта, творческая группа Творческая группа Творческая группа Заместители директора по УВР, ВР, творческая группа Руководитель проекта, администрация школы, творческая группа Руководитель проекта, администрация школы, творческая группа Руководитель проекта, администрация школы, творческая группа Творческая группа Заместители директора по УВР, ВР, творческая группа Руководитель проекта, администрация школы, творческая группа | Готовый проект. Собранные для работы материалы. Собранные для работы материалы. Семинар Ознакомление участников образовательного процесса, выпускников, ветеранов школы через презентацию проекта (на общешкольной конференции, классных часах) Положение о реализации проекта Проект согласован. Собранные для работы материалы. Создана творческая группа Созданы ученические объединения Банк данных методических разработок. Банк данных методических разработок. Семинары Банк данных методических разработок. Программа Включение в учебно-исследовательскую деятельность учащихся в соответствии с их познавательными интересами (охват не менее 80%). Методический семинар Отчет Выступления участников конкурса с результатами своей работы. Добавлены материалы к виртуальным экспозициям. Составление сборника методических разработок. Программа семинара. Выступление с целью презентации итогов проекта. Анализ результатов реализации проекта на педагогическом совете школы, общешкольной конференции. Сборник Видеофильмы Презентация на педагогическом совете школы, выступления на НПК, публикация статьи по данной теме в СМИ и на сайте школы, творческие отчеты, презентации педагогов, учащихся. Отчет |